МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

__________								№ ________

г. Ростов-на-Дону

О реорганизации казенных

общеобразовательных учреждений

Ростовской области

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 01.08.2019 № 541 «О реорганизации государственных казенных общеобразовательных учреждений Ростовской области», в целях осуществления реорганизации в форме присоединения государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Таганрогская санаторная школа-интернат» (далее – ГКОУ РО «Таганрогская санаторная школа-интернат»),  государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Красносулинская санаторная школа-интернат» (далее – ГКОУ РО «Красносулинская санаторная школа-интернат») к государственному казенному общеобразовательному учреждению Ростовской области «Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат № 74» (далее – ГКОУ РО «Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат № 74»)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по реорганизации в форме присоединения ГКОУ РО «Таганрогская санаторная школа-интернат», ГКОУ РО «Красносулинская санаторная школа-интернат» к ГКОУ РО «Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат № 74».

2. Утвердить состав комиссии по реорганизации в форме присоединения 
ГКОУ РО «Таганрогская санаторная школа-интернат», ГКОУ РО «Красносулинская санаторная школа-интернат» к ГКОУ РО «Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат № 74» (приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по реорганизации в форме присоединения ГКОУ РО «Таганрогская санаторная школа-интернат», ГКОУ РО «Красносулинская санаторная школа-интернат» к ГКОУ РО «Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат № 74» (приложение № 2).

4. Считать ГКОУ РО «Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат № 74» правопреемником ГКОУ РО «Таганрогская санаторная школа-интернат», ГКОУ РО «Красносулинская санаторная школа-интернат».

5. Председателю комиссии Скарга В.В., начальнику отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования минобразования Ростовской области, осуществлять мониторинг исполнения ответственными лицами плана мероприятий по реорганизации в форме присоединения ГКОУ РО «Таганрогская санаторная школа-интернат», ГКОУ РО «Красносулинская санаторная школа-интернат» к ГКОУ РО «Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат № 74».

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Серова П.Н., заместителя министра общего и профессионального образования Ростовской области.

Министр					          						Л.В. Балина

Приказ подготовлен отделом специального образования

и здоровьесбережения в сфере образования

Начальник отдела Скарга В.В.

Приложение № 1 к приказу минобразования Ростовской области

от ____________ № _______

КОМИССИЯ

по реорганизации в форме присоединения

ГКОУ РО «Таганрогская санаторная школа-интернат», ГКОУ РО «Красносулинская санаторная школа-интернат» к ГКОУ РО «Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат № 74»

|  | Скарга Вероника Владимировна | – | начальник отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования минобразования Ростовской области, председатель комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жильцова Марина Александровна | – | начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности минобразования Ростовской области – главный бухгалтер, заместитель председателя комиссии |
| члены комиссии: |  |  |  |
|  | Филенко Олеся Петровна | – | начальник планово-экономического отдела минобразования Ростовской области |
|  | Бирюкова Ирина Александровна | – | начальник отдела кадровой работы минобразования Ростовской области |
|  | Саковникова Екатерина Игоревна | – | начальник отдела правовой работы минобразования Ростовской области |
|  | Трофименко Евгения Алексеевна | – | заведующий сектором бухгалтерской отчетности подведомственных учреждений и сопровождения централизованных мероприятий отдела бухгалтерского учета и отчетности минобразования Ростовской области |
|  | Бомштейн Ирина Ивановна | – | ведущий специалист отдела специального образования и здоровьесбережения в сфере образования минобразования Ростовской области |
|  | Чилингарова Вера Овидиевна | – | директор ГКОУ РО «Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат № 74» |
|  | Булохова Наталья Станиславовна | – | директор ГКОУ РО «Таганрогская санаторная школа-интернат» |
|  | Пожидаева Людмила Александровна | – | директор ГКОУ РО «Красносулинская санаторная школа-интернат» |

Приложение № 2 к приказу минобразования Ростовской области

от ____________ № _______

План мероприятий

по реорганизации в форме присоединения

ГКОУ РО «Таганрогская санаторная школа-интернат», ГКОУ РО «Красносулинская санаторная школа-интернат» к ГКОУ РО «Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат № 74»

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации, разместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомления о своей реорганизации | В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации | Чилингарова В.О. Булохова Н.С. Пожидаева Л.А. |
| 2. | Провести организационно-штатные мероприятия, связанные с реорганизацией в форме присоединения ГКОУ РО «Таганрогская санаторная школа-интернат», ГКОУ РО «Красносулинская санаторная школа-интернат» к ГКОУ РО «Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат № 74» | В сроки и порядке, установленные ТК РФ | Чилингарова В.О. Булохова Н.С. Пожидаева Л.А. |
| 3. | Произвести инвентаризацию имущества и финансовых обязательств по состоянию на 01.07.2019 | В месячный срок со дня вступления в силу постановления Правительства Ростовской области от 01.08.2019 № 541 «О реорганизации государственных казенных общеобразовательных учреждений Ростовской области» | Чилингарова В.О. Булохова Н.С. Пожидаева Л.А. |
| 4. | Подготовить, подписать, оформить печатями и представить на согласование в минобразование Ростовской области передаточный акт о передаче от ГКОУ РО «Таганрогская санаторная школа-интернат», ГКОУ РО «Красносулинская санаторная школа-интернат» ГКОУ РО «Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат № 74» объектов недвижимого и движимого имущества, денежных средств и другого имущества, прав, обязательств в отношении всех кредиторов и должников, включая оспариваемые сторонами (далее - передаточный акт) и баланс ГКОУ РО «Таганрогская санаторная школа-интернат», ГКОУ РО «Красносулинская санаторная школа-интернат» по состоянию на 01.07.2019 | В месячный срок со дня вступления в силу постановления Правительства Ростовской области от 01.08.2019 № 541 «О реорганизации государственных казенных общеобразовательных учреждений Ростовской области» | Чилингарова В.О. Булохова Н.С. Пожидаева Л.А. |
| 5. | Утвердить и представить передаточный акт в минимущество Ростовской области | В месячный срок со дня подписания передаточного акта | Жильцова М.А. Трофименко Е.А. |
| 6. | Обеспечить правопреемником сохранность передаваемого имущества | До момента утверждения передаточного акта в минимуществе Ростовской области | Чилингарова В.О. |
| 7. | Обеспечить приём-передачу архива, основных фондов и материальных ценностей с баланса ГКОУ РО «Таганрогская санаторная школа-интернат», ГКОУ РО «Красносулинская санаторная школа-интернат» на баланс ГКОУ РО «Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат № 74» | В течение 5 рабочих дней после утверждения передаточного акта в минимуществе Ростовской области | Чилингарова В.О. Булохова Н.С. Пожидаева Л.А. |
| 8. | Утвердить устав ГКОУ РО «Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат № 74» по согласованию с минфином Ростовской области, минимуществом Ростовской области | В трехмесячный срок со дня согласования в минобразовании Ростовской области передаточного акта о передаче от ГКОУ РО «Таганрогская санаторная школа-интернат», ГКОУ РО «Красносулинская санаторная школа-интернат» ГКОУ РО «Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат № 74» объектов недвижим ого и движимого имущества, денежных средств и другого имущества, прав, обязательств в отношении всех кредиторов и должников, включая оспариваемые сторонами, по состоянию на 01.07.2019 | Скарга В.В. Бомштейн И.И. |
| 9. | Осуществить государственную регистрацию устава ГКОУ РО «Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат № 74» в установленном законодательством порядке | В двухнедельный срок после утверждения устава | Чилингарова В.О. |
| 10. | Представить в минобразование Ростовской области выписку о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности ГКОУ РО «Таганрогская санаторная школа-интернат», ГКОУ РО «Красносулинская санаторная школа-интернат» (далее – выписка из ЕГРЮЛ) | В день получения выписки из ЕГРЮЛ | Булохова Н.С. Пожидаева Л.А. |
| 11. | Направить предложения по внесению изменений в Областной закон от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в части перераспределения лимитов с ГКОУ РО «Таганрогская санаторная школа-интернат», ГКОУ РО «Красносулинская санаторная школа-интернат» на ГКОУ РО «Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат № 74» по состоянию на 01.09.2019 | В течение 30 дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ростовской области от 01.08.2019 № 541 «О реорганизации государственных казенных общеобразовательных учреждений Ростовской области» | Филенко О.П. |
| 12. | Сформировать и направить в министерство финансов Ростовской области справки по расходам ГКОУ РО «Таганрогской санаторной школы-интерната », ГКОУ РО «Красносулинской санаторной школы-интерната» за каждый месяц текущего года в соответствии с произведенными кассовыми расходами, одновременно сформировать и направить в министерство финансов Ростовской области справку по расходам ГКОУ РО «Ростовской-на-Дону санаторной школы-интерната № 74» в соответствии с кассовыми расходами, произведенными ГКОУ РО «Таганрогской санаторной школой-интернатом», ГКОУ РО «Красносулинской санаторной школой-интернатом» | В 3-х дневный срок после выполнения пункта 12 Плана мероприятий | Чилингарова В.О. Булохова Н.С. Пожидаева Л.А. |
| 13. | Завершить обработку принятых бюджетных обязательств в программе АЦК-Финансы | Не позднее следующего рабочего дня после согласования справок министерством финансов Ростовской области | Булохова Н.С. Пожидаева Л.А. |
| 15. | Сформировать и направить изменения кассовых планов на уменьшение расходов ГКОУ РО «Таганрогской санаторной школы-интерната », ГКОУ РО «Красносулинской санаторной школы-интерната» за каждый месяц текущего года | Не позднее следующего рабочего дня после согласования справок министерством финансов Ростовской области | Булохова Н.С. Пожидаева Л.А. |
| 16. | Сформировать и направить в министерство финансов Ростовской области сводные изменения кассовых планов на уменьшение расходов ГКОУ РО «Таганрогской санаторной школы-интерната », ГКОУ РО «Красносулинской санаторной школы-интерната» за каждый месяц текущего года | Не позднее следующего рабочего дня после направления изменений кассовых планов на утверждение ГРБС | Саенко Н.Ю. |
| 17. | Сформировать бюджетные заявки на изменения ассигнований в части уменьшения лимитов ГКОУ РО «Таганрогская санаторная школа-интернат», ГКОУ РО «Красносулинская санаторная школа-интернат» и увеличения лимитов ГКОУ РО «Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат № 74» | В течение 10 рабочих дней после согласования внесения изменений в Областной закон от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Филенко О.П. |
| 18. | Предоставить в минобразование Ростовской области ликвидационный баланс и заключительную бухгалтерскую отчетность | В течение 10 рабочих дней после уменьшения лимитов | Булохова Н.С. Пожидаева Л.А. |
| 19. | Осуществить перевод детей из ГКОУ РО «Таганрогская санаторная школа-интернат», ГКОУ РО «Красносулинская санаторная школа-интернат» в ГКОУ РО «Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат № 74» | В трехдневный срок со дня регистрации Устава ГКОУ РО «Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат № 74» в УФНС России по Ростовской области | Булохова Н.С. Пожидаева Л.А. |
| 20. | Обеспечить процедуру прекращения трудовых отношений с директорами ГКОУ РО «Таганрогская санаторная школа-интернат», ГКОУ РО «Красносулинская санаторная школа-интернат» | Не позднее дня получения выписки из ЕГРЮЛ в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации | Бирюкова И.А. |
| 21. | Уничтожить комиссионно печати и штампы ГКОУ РО «Таганрогская санаторная школа-интернат», ГКОУ РО «Красносулинская санаторная школа-интернат» с оформлением соответствующего акта | В течение 5 рабочих дней после получения выписки из ЕГРЮЛ | Скарга В.В. Булохова Н.С. Пожидаева Л.А. |
| 22. | Внести изменения в штатное расписание «Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат № 74» и согласовать с минобразованием Ростовской области новое штатное расписание | До 01.09.2019 | Чилингарова В.О. |
| 23. | Переоформить право оперативного управления на объекты недвижимости и право постоянного пользования земельным участком | В установленные законодательством сроки после исключения ГКОУ РО «Таганрогская санаторная школа-интернат», ГКОУ РО «Красносулинская санаторная школа-интернат» из ЕГРЮЛ | Чилингарова В.О. |
| 24. | Представить в минимущество Ростовской области записи об изменениях сведений об объектах учета, заверенные ГКОУ РО «Таганрогская санаторная школа-интернат», ГКОУ РО «Красносулинская санаторная школа-интернат», карты сведений об объектах учета, копии документов, подтверждающих сведения об объектах учета, заверенные ГКОУ РО «Ростовская-на-Дону санаторная школа-интернат № 74» в порядке и по формам, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 02.08.2012 № 709 «Об утверждении Положения об учете государственного имущества Ростовской области» | В двухмесячный срок со дня утверждения передаточного акта | Чилингарова В.О. |
| 25. | Представить в минимущество Ростовской области документы, предусмотренные постановлением Правительства Ростовской области от 02.08.2012 № 709 «Об утверждении Положения об учете государственного имущества Ростовской области» | В месячный срок со дня внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности ГКОУ РО «Таганрогская санаторная школа-интернат», ГКОУ РО «Красносулинская санаторная школа-интернат» | Чилингарова В.О. |